Диаграмма сущностей

Прототипы экранных форм

Прототип главной страницы сервиса

Вид хранилища для всех (гостей и пользователей сервиса)

Модульное окно, появляющееся после нажатия на кнопку «Подробнее»

Хранилище файлов отдельного пользователя

Форма добавления файла пользователем в свое хранилище

Страница, где администратор управляет файлами хранилища

Форма для регистрации пользователя

Форма для авторизации пользователей сервиса

API-функции

AccountController:
1. LogIn - авторизация пользователя
input: логин (string), пароль (string)
output: -
2. Registration - регистрация нового пользователя
input: логин (string), пароль (string), повторный пароль (string)
output: -
3. LogOut - выход пользователя
input: -
output: -

StorageController:
1. GetPublicDocuments - вывод списка документов в открытом доступе
input: часть имени файла (string), формат файла (string)
output: список файлов, удовлетворяющих заданному фильтру
2. Details - вывод подробной информации о файле
input: идентификатор файла (int)
output: подробная информация о файле (Document)
3. GetFile - скачивание файла
input: короткая ссылка (hash-string)
output: файловый поток для скачивания (File)

UserDocumentsController:
1. GetUserDocuments - вывод списка документов, загруженных пользователем
input: часть имени файла (string), формат файла (string)
output: список файлов пользователя, удовлетворяющих заданному фильтру
2. GetFile - скачивание файла
input: короткая ссылка (hash-string) 
output: файловый поток для скачивания (File)
3. RemoveFile - удаление файла
input: идентификатор файла (int)
output: -
4. Create - загрузка нового файла в хранилище
input: файловый поток (HttpPostedFileBase)
output: -
5. ChangeDocAccess - смена уровня доступа к файлу
input: идентификатор файла (int), старый уровень доступа (DocumentAccess), новый уровень доступа (DocumentAccess)
output: -
6. ChangeUserAccess - добавляет/удаляет указанному пользователю права на просмотр файла с частичным доступом
input: идентификатор пользователя (int)
output: -

AvailableDocumentsController - взаимодействие с файлами, которым присвоен частичный доступ. Функции аналогичны StorageController.

AdminController - управление всеми файлами системы. Функции аналогичны UserDocumentsController.

Иерархическая структура работ

- Требования

  - Сбор требований

  - Составление требований

  - Согласование и утверждение требований

- Проектирование

  - Проектирование структуры

  - Проектирование базы данных

- Разработка

  - Разработка авторизации пользователя

  - Разработка формы регистрации

  - Разработка выхода пользователя

  - Разработка вывода документов в открытом доступе

  - Разработка вывода подробной информации о файле

  - Разработка способа скачивания файла по короткой ссылке

  - Разработка вывода документов, загруженных пользователем

  - Разработка удаления файла

  - Разработка загрузки файла/файлов в хранилище

  - Разработка способа изменения уровня доступа к файлу

  - Разработка управления всеми файлами системы для администратора

- Тестирование

- Создание документации

- Внедрение

  - Сопровождение

Оценка времени выполнения проекта

Число элементов интерфейса – 10

API методы – 21

События системы – 8

Элемент интерфейса – от 3 до 8 часов, вероятнее 4 часа

API метод  - от 2 до 20 часов, более вероятно 6 часов

Событие системы – от 2 до 8 часов, вероятней всего 3 часа

Оценка средней трудоемкости:

Eэи=8+4*4+36=4,5 чел*час

Eам=20+4*6+26=7,6 чел*час

Eсс=8+4*3+26=3,7 чел*час

Среднеквадратичное отклонение:

СКОэи=8-36=0,8 чел*час

СКОам=20-26=3 чел*час

СКОсс=8-26=1 чел*час

Е = 10*4,5 + 21*7,6 + 8*3,7 = 45+159,6+29,6 =234,2 чел*час

СКО=10*0,82+21*32+8*12=14,3 чел*час

Оценка суммарной трудоемкости проекта, которую мы не превысим с вероятностью 95%:

Е = 234,2 + 2*14,3 = 250,5 чел*час

Умножаем эту трудоемкость на 4 и получаем суммарную стоимость нашего проекта, примерно, 1002 чел*час

В месяц сотрудник будет тратить на проект 60-80% своего рабочего времени, посчитаем среднее затраченное на работу время:

165*0,8=132 чел*час/мес.

Трудоемкость проекта в человеко-месяцах состав примерно 1002/132 = 7,6 месяцев.

Оптимальная продолжительность проекта – 5 месяцев.

Диаграмма Ганта

|  | 3.09-7.09 | 10.09-19.09 | 17.09-21.09 | 24.09-5.10 | 8.10-12.10 | 15.10-19.10 | 22.10-26.10 | 29.10-2.11 | 5.11-23.11 | 26.11-30.11 | 3.12-7.12 | 10.12-14.12 | 17.12-31.12 | 9.01-18.01 | 21.01-25.12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Требования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сбор требований |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Составление требований |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Согласование и утверждение требования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Проектирование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Проектирование структуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Проектирование базы данных |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Разработка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Разработка авторизации пользователя |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Разработка формы регистрации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Разработка выхода пользователя |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Разработка вывода документов в открытом доступе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Разработка вывода подробной информации о файле |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Разработка способа скачивания файла по короткой ссылке |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Разработка вывода документов, загруженных пользователем |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Разработка удаления файла |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Разработка загрузки файла/файлов в хранилище |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Разработка способа изменения уровня доступа к файлу |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Разработка управления всеми файлами системы для администратора |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тестирование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Создание документации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Внедрение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сопровождение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |